Приложение N 1

к Порядку признания

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,

и иных действующих в сфере

образования организаций, а также

их объединений, расположенных

на территории Свердловской области,

региональными инновационными

площадками в Свердловской области

Форма

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №76 
с углубленным изучением отдельных предметов

(полное наименование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и иной действующей в сфере 
образования организации, расположенной на территории 
Свердловской области (далее - образовательная организация))

ЗАЯВКА

НА ПРИЗНАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ

____________________2015 – 2019 г.г._________________

(указывается период реализации инновационного проекта (программы))

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
______________________________________________

(наименование инновационного проекта (программы))

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│Регистрационный номер: _____________________________│

│Дата регистрации заявки: ___________________________│

│                  (заполняется экспертной комиссией)│

└────────────────────────────────────────────────────┘

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	3

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)	3

3. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)	7

1. Исходные теоретические положения	7

1.1 Общие вопросы управления качеством образования	7

1.2 Модель школьной системы управления качеством образования (ШС УКО)	8

1.3 Интегрированная автоматизированная система управления (ИАСУ) общеобразовательной организацией	10

1.4 Автоматизация процессов управления качеством образования путем интеграции ШС УКО и ШСОКО в ИАСУ ОУ	12

1.5 Экспертная система на основе полученной многоуровневой автоматической системы управления качеством образования	12

2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).	14

3. Содержание и методы реализации инновационного проекта (программы), необходимые условия организации работ.	14

4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу.	15

5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.	17

6. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) (Таблица 2).	20

7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта (программы).	25

4. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)	26

5. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)	27

6. ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)	27

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76 с углубленным изучением отдельных предметов |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 200 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Климовских Игорь Александрович, директор |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | Долинер Леонид Исаевич, заведующий кафедрой информационных технологий ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», доктор педагогических наук, профессор |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Климовских Игорь Александрович, директор |
| Контактный телефон | +79221367373 |
| Телефон/факс образовательной организации | телефон: (343) 261-75-54, факс: (343) 261-55-83 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://школа76.екатеринбург.рф/ http://www.school76.ru/ |
| Электронный адрес образовательной организации | school76i@ya.ru |

Руководитель

образовательной организации  _____________________  (Климовских И.А.)

(подпись)

# 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

| Наименование инновационного проекта (программы) | «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» |
| --- | --- |
| Основная идея инновационного проекта (программы) | Разработка многоуровневой автоматической системы управления качеством образования (условия, содержание, результат) |
| Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе) | На данный момент времени существуют только системы сбора информации, при этом вся информация вносится вручную, отчетность генерируется вручную. Отсутствуют экспертные системы управления качеством образования. Нет упоминаний о системах автоматического управления качеством образования. |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Свердловской области | Актуальность, значимость реализации инновационного проекта для развития системы образования в Свердловской области обусловлена тенденцией к все более широкому внедрению системных методов управления качеством, что требует детальной проработки целого ряда аспектов проектирования и автоматизации. Одним из основополагающих является аспект, связанный с информационно-методическим обеспечением процедур управления качеством образования на всех уровнях образовательного процесса. Внедрение ФГОС на всех уровнях образования требует наличия развитой информационной структуры учреждения. Управление качеством образования требует оперативного поступления к субъектам управления качеством образования точной и адекватной информации о текущих, этапных и конечных состояниях определенных педагогических объектов, процессов и алгоритмов принятия решений по созданию советов экспертной системой. В рамках автоматизированного мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных управленческих и педагогических действий. При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям. В реальном образовательном процессе мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями управления, поэтому его существенные характеристики могут быть полно рассмотрены только в соотнесении с другими звеньями процесса управления качеством образования в школе. Мониторинг затрагивает цели, информацию, прогнозы, решения, организацию и исполнение педагогической деятельности, коммуникации и коррекцию. Информационно-методическая деятельность своими результатами должна иметь не просто формирование объемных банков данных, статистики, описаний новых методик и технологий обработки данных. К банкам данных и статистики должны предъявляться требования актуализированности, структурированности, диагностичности, валидности, релевантности, воспроизводимости. Методический же инструментарий должен отличаться технологичностью, инновационностью, гибкостью условий применения, квалитативностью, системностью, взаимосогласованностью и др. Управление образовательной организацией с помощью единой автоматизированной системы управления с интегрированной системой управления качеством и дальнейшее внедрение информационных технологий в образовательный процесс обеспечит: - здоровьесбережение учащихся на основе инновационных образовательных технологий вследствие снижения аудиторной нагрузки на учащихся; - социализацию учащихся на основе развития внеурочной деятельности; - повышение качества образования, многоуровневый автоматический контроль качества образования на всех уровнях управления; - оптимизацию затрат на образовательную деятельность. Конечной целью проекта является разработка концепции и модели информационно-методического обеспечения управления качеством образования в виде “экспертной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся и педагогов", её апробация, внедрение и распространение опыта среди образовательных учреждений. |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | Цели: - оптимизация образовательного процесса и повышение качества образования путём совершенствования системы управления качеством образования и взаимодействия его участников с помощью автоматической системы управления качеством образования на основе индивидуальных образовательных траекторий учащихся и педагогов; - оптимизация управленческих процедур и решений с постепенным переходом к автоматической отчетности; - оптимизация прямых затрат на содержание здания, образовательную деятельность. Задачи: - разработка электронного контента для системы дистанционного образования; - многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО); - постепенное снижение аудиторной нагрузки на учащихся за счет внедрения системы дистанционного обучения; - переход на односменный режим работы вследствие снижения аудиторной нагрузки; - внедрение системы электронного образовательного документооборота на основе единой базы данных участников образовательного процесса (доступ, опоздания, пропуски, отметки, питание, библиотека, портфолио); - разработка алгоритмов работы экспертной системы управления качеством образования; - разработка экспертной системы управления качеством образования, интегрированной с системой образовательного электронного документооборота; - разработка алгоритмов работы автоматической системы управления качеством образования; - разработка автоматической системы управления качеством образования интегрированной с системой образовательного электронного документооборота; - дальнейшее развитие системы внеурочной деятельности учащихся при переходе на односменный режим работы по направлениям:  техническое (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии) с целью успешного участия в программе «Уральская инженерная школа»;  спортивное (коньки, лыжи, парашютный спорт, фехтование, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, скалолазание, школа безопасности, у-шу, каратэ) с целью развития системы здоровьесбережения;  творческое (студия современного танца, вокальный ансамбль); театральный кружок;  школьный медиа-холдинг (газета, радио, школьное ТВ) с целью успешной социализации учащихся. |
| Сроки реализации инновационного проекта (программы) | 2015 - 2019 г.г. |
| Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта (программы) | Бюджет, внебюджет, благотворительные пожертвования. |
| Основные результаты реализации инновационного проекта (программы) | Снижение аудиторной нагрузки (до 40%) при одновременном повышении качества образования (10%) и улучшения показателей здоровья, социализации учащихся (10%). |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | Проект является полностью локализуемым, масштабируемым, предусматривающим распространение инновационного педагогического опыта в образовательных учреждениях Свердловской области и России в целом различными способами, в том числе, через Интернет. |
| Реквизиты документов, подтверждающих прохождение образовательной организацией предварительной экспертизы (при наличии) |  |

# 3. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

## 1. Исходные теоретические положения

### 1.1 Общие вопросы управления качеством образования

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в соответствии потребностям личности, общества и государства, безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей при постоянном развитии профессионального потенциала работников образования.

Под качеством образования понимается характеристика, отражающая степень соответствия образовательного и рабочих процессов в общеобразовательном учреждении государственным требованиям, реальным достигаемым результатам, социальным и личностным ожиданиям, выраженных в критериях и показателях.

Управление качеством образования входит в общую структуру управления образованием. Введение управления качеством серьезно повышает функциональность общего управления  регламентацию коммуникаций между руководителем, работниками общеобразовательного учреждения, представителями заинтересованной общественности. Регламенты, подробно прописывающие последовательность выполнения операций, сами операции, способы, отдельные приемы и действия, являются основой для обеспечения качества образования, так как в значительной степени гарантируют эффективное исполнение принятых управленческих решений.

Практический опыт внедрения систем управления качеством образования в развитых странах Европы (в том числе России) позволяет выделить основные стадии управления качеством (Схема 1).

Схема 1 Цикл Деминга

- Проектирование школьной системы управления качеством образования и планирование управления качеством образования (План) – формирование нормативных, организационных, методических и инструментальных основ для осуществления деятельности по достижению требуемого качества.

- Управление качеством образования (Дело) – процесс формирования качества, представляющий совокупность систематических действий по изучению потребностей заказчиков образовательных услуг, разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ, обеспечения ресурсами.

- Мониторинг процессов и коррекция (Контроль и Воздействие) – процесс оценки и сравнения достигнутого уровня качества с заданным, осуществление обратной связи со всеми заинтересованными сторонами, внесение корректив в деятельность и систему управления. На практике выполнение главной задачи управления качеством образования во многом зависит от мониторинга качества и его основы – оценки качества.

Таким образом, управление качеством образования представляет собой непрерывный замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (Схема 2).

Схема 2 Модель управления качеством

Целью создания в общеобразовательном учреждении системы управления качеством образования является обеспечение необходимых условий предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и ожиданиям потребителей.

Кроме того, система управления качеством необходима современному общеобразовательному учреждению для:

- повышения эффективности образовательного процесса в достижении требований, предъявляемых федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), в том числе, ФГОС нового поколения;

- развития творческой и деятельной атмосферы в учреждении, активизации профессиональной деятельности работников;

- улучшения в целом системы управления в общеобразовательном учреждении;

- оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспечения образовательного процесса;

- повышения конкурентоспособности общеобразовательного учреждения;

- создания современных безопасных условий образовательной деятельности;

- обеспечения широкого участия общественности в управлении общеобразовательным учреждением.

Функциями школьной системы управления качеством образования (ШС УКО) являются:

- обеспечение школьного стандарта качества образования как общественного договора между субъектами образовательного процесса;

- определение критериальной основы качества образования в общеобразовательном учреждении;

- подготовка аналитических отчетов и публичных докладов о качестве образования в ОУ;

- стимулирование инновационных процессов в образовательном учреждении для поддержания и постоянного улучшения качества образования;

- определение направлений развития образовательного учреждения, повышения квалификации педагогических работников.

### 1.2 Модель школьной системы управления качеством образования (ШС УКО)

Созданная в общеобразовательном учреждении система качества (СК) должна сосредоточиться на последовательном решении следующих задач:

- разработать новую функциональную схему оказания образовательных услуг с указанием обязанностей, задач и регламентов деятельности всех подразделений, входящих в службу качества, а также других подразделений, оказывающих прямое или косвенное влияние на качество образовательных услуг;

- разработать предложения по работе с персоналом общеобразовательного учреждения (повышение квалификации и прохождение процедур аттестации);

- разработать документацию ШС УКО, включая необходимые формы и записи, документированные процедуры, руководство по качеству;

- упорядочить рабочие процессы в общеобразовательном учреждении, определить измеряемые критерии (характеристики, параметры и индикаторы) качества, методы и инструментарий их измерения и сбора информации.

Основными функциями системы качества являются:

- активное взаимодействие с заказчиками и потребителей образовательных услуг (лучше всего такое взаимодействие организовывать через включение в ШС УКО Совета общеобразовательного учреждения);

- непосредственное руководство школьной системой оценки качества образования (ШСОКО);

- организация работ по улучшению качества;

- обучение и мотивация персонала совместно с другими структурами ШС УКО;

- проектирование процесса предоставления образовательных услуг;

- проведение различных мониторинговых операций в определении качества образовательного и рабочих процессов и их результатов;

- методическая и консультационная поддержка работ по внедрению методов управления качеством и разработки документации в структурных подразделениях общеобразовательного учреждения;

- сбор и анализ информации о качестве предоставляемых образовательных услуг;

- подготовка предложений по устранению несоответствий, повышению квалификации и мотивации персонала, улучшению материальной базы, улучшению общего управления общеобразовательным учреждением и качеством образования;

- доведение выработанных предложений до руководства.

В процессе проектирования ШС УКО происходит формирование нормативных, организационных, методических и критериальных основ для осуществления деятельности по достижению требуемого качества.

Главной функцией ШСОКО является измерение и анализ результатов динамики учебных достижений и оценка качества работы педагога по этой динамике с учетом уровня класса и качества создаваемых учителем условий обучения.

В системе управления качеством образования ШСОКО является важным элементом, выявляющим сильные и слабые стороны в деятельности общеобразовательного учреждения (Схема 3).

Схема 3 Модель школьной системы оценки качества образования

Основными задачами ШСОКО являются:

- формирование единых критериев и показателей качества образования, методологии его измерения;

- определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее обработки, накопления и использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений;

- обеспечение ресурсной базы функционирования образовательной статистики и мониторинга качества образования;

- разработка идеологии, инструментария, методик измерения и оценки, а так же электронных баз данных и порядка работы с ними, форм и порядка информирования внешних пользователей;

- организационное сопровождение федерального (ЕГЭ, ОГЭ) и регионального мониторинга качества образования;

- обеспечение непрерывного «наблюдения» за состоянием образовательного процесса в образовательном учреждении, аналитическое обобщение получаемой информации и обеспечение эффективного и объективного его информационного отражения;

- своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, вызывающих их;

- предупреждение негативных тенденций, осуществление краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития образовательного процесса и его результатов;

- обеспечение оценки эффективности, оптимальности и результативности инновационных процессов;

- информационное обеспечение формирования рейтинга педагогических работников на основе их достижений для определения стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество обучение и воспитания,

- обеспечение повышения квалификации педагогических работников, по вопросам, касающимся качества образования и его оценки.

Результаты действия ШСОКО позволяют руководству общеобразовательного учреждения осуществить коррекцию деятельности на основе:

1. анализа и объективной оценки существующего положения вещей;

2. определения направлений деятельности для улучшения качества образования и постановки соответствующих целей;

3. осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей;

4. институционализации изменений: внесения изменений в действующие локальные акты учреждения или принятия новых локальных актов.

Тем самым завершается цикл управления качеством.

На основе институционализации изменений проводится новый этап проектирования деятельности учреждения, которая теперь опирается на измененные представления о том, как можно обеспечить качество образования.

В представленной модели управления качеством образования обязательным элементом является оценка результатов управляющих воздействий.

Потребность в проведении внутренней оценки может появиться на любых этапах жизнедеятельности образовательного учреждения:

- при необходимости согласования позиций педагогического коллектива с родителями;

- перехода образовательной организации в режим инновационного или экспериментального развития  перед аккредитацией, при необходимости изменения статуса; для повышения конкурентоспособности школы;

- улучшения имиджа на рынке образовательных услуг;

- в случае участия в предстоящих проектах, получения грантов;

- при подготовке педагогов к аттестации, выпускников – к государственной (итоговой) аттестации.

Результаты оценочной деятельности могут быть использованы школьниками для определения индивидуальной образовательной траектории.

Основные функции ШСОКО:

- обеспечение процедур оценки выполнения федерального, регионального и школьного стандарта качества образования, удовлетворенности потребителей качеством образования;

- аналитическое сопровождение системы управления качеством обучения, воспитания и социализации школьников;

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций образовательного процесса в образовательной организации;

- информационное обеспечение управленческих решений по повышению качества образования в ОУ;

- обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной власти, родителей, учащихся, представителей общественных организаций и СМИ) информацией о качестве образования в образовательном учреждении.

### 1.3 Интегрированная автоматизированная система управления (ИАСУ) общеобразовательной организацией

Современная практика показывает, что специфика общеобразовательной организации предопределяет преимущественно умственный, творческий характер управленческого труда, в котором постановка целей, разработка способов и приемов их достижения, а также организации совместной деятельности составляют главный смысл и содержание труда людей, занимающихся управлением. Предметом труда для них является информация, преобразуя которую они принимают решения, необходимые для изменения состояния управляемого объекта. Поэтому в качестве орудий труда выступают средства работы с информацией. Результат же их деятельности оценивается по достижению поставленных целей.

Учитывая сложность и информационную насыщенность современных образовательных систем, провести анализ и принять адекватные меры без информационно-коммуникационных технологий, без компьютерной обработки и анализа информации затруднительно, а в некоторых ситуациях и невозможно.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление образовательным учреждением порождает необходимость модернизации механизмов управления путём создания интегрированной автоматизированной системы управления общеобразовательной организацией.

Интегрированная автоматизированная система управления (ИАСУ) является системообразующим элементом для создания и развития электронной информационно-образовательной среды общеобразовательной организации в соответствии с её инфраструктурой и необходимыми внешними связями.

ИАСУ должна обеспечивать интероперабельность с другими информационными системами электронной информационно-образовательной среды и внешними информационными средами и системами и обеспечивать упорядочение и эффективное совместное использование данных и информационных объектов, хранящихся в базах данных различных подсистем и программируемых модулей системы.

Функционирование ИАСУ должно быть реализовано в соответствии с правилами, содержащимися в электронном регламенте руководства и управления общеобразовательной организацией.

ИАСУ должна быть адаптирована к организационной структуре, образовательным программам и принятой в образовательном учреждении процессной модели управления взаимосвязанными процессами и ресурсами согласно ГОСТ ISO 9001, ГОСТ P 53625, ГОСТ P  53723, ГОСТ P 52294, ГОСТ P 55749-2013.

Для общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ИАСУ должна содержать электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и средств вычислительной техники, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объёме, независимо от их местонахождения.

Используемые в этих целях электронные информационные ресурсы и электронные образовательные ресурсы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 9241-1, ГОСТ Р 53620. Для обучающихся с ограниченными физическими возможностями по зрению должны быть обеспечены требования ГОСТ Р 52872.

ИАСУ общеобразовательной организацией должна обеспечивать информационную поддержку при выполнении следующих основных функций:

- руководства и системного управления по направлениям образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности;

- управленческого учета и бюджетного планирования;

- планирования и управления финансовыми, кадровыми, материально-техническими и информационными ресурсами;

- контроля исполнения распорядительных документов муниципальных и региональных органов управления образованием;

- аналитической обработки результатов самообслуживания;

- мониторинга основных показателей качества образовательных услуг;

- управления внутренним и внешним электронным документооборотом;

- учета персональных данных всех категорий работников и обучающихся;

- учета квалификационных характеристик административных и педагогических работников, учебно-вспомогательного состава;

- разработки нормативно-организационных и учебно-методических комплексов для реализации образовательных программ;

- разработки каталога электронных образовательных ресурсов и электронно-методических комплексов для реализации общеобразовательных программ;

- разработки электронных образовательных ресурсов и электронно-методических комплексов для обеспечения процесса электронного обучения;

- разработки метаданных электронных ресурсов для обеспечения управления образовательным контентом и процессом электронного обучения;

- планирования расписания учебных занятий в соответствии с учебным планом и материально-техническими ресурсами для обеспечения образовательного процесса;

- разработки групповых и индивидуальных заданий, формирования индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся и педагогов;

- разработки тестовых заданий для оценки знаний обучающихся;

- мониторинга выполнения обучающимися заданий в реальном времени;

- оценивания результатов выполнения обучающимися индивидуальных заданий путем автоматизации;

- мониторинга успеваемости в рамках реализуемых образовательных программ, учебных предметов, модулей и контрольных мероприятий;

- учета индивидуальной успеваемости обучающихся в течение всего периода обучения в общеобразовательной организации;

- мониторинга физиологического баланса и основных показателей здоровья учащихся;

- мониторинга физкультурных достижений (или результатов физической нагрузки) учащихся;

- поддержки воспитательной работы классных руководителей и педагогов образовательной организации;

- учета доступа работников и обучающихся на территорию и в здание общеобразовательной организации;

- поддержки работы школьной столовой и учета получения питания учащихся, педагогов и других сотрудников;

- учета эффективности функционирования и соблюдения требований безопасности объектов инфраструктуры;

- аналитической обработки и размещения в сети Интернет систематизированной информации об общеобразовательной организации в целях ее открытости и доступности.

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации о персональных данных при размещении информации   в интегрированной автоматизированной системе управления общеобразовательной организацией и на ее официальном сайте в сети Интернет.

Структура и функциональные характеристики ИАСУ общеобразовательной организацией (ОУ) в рамках создания и развития системы могут изменяться.

### 1.4 Автоматизация процессов управления качеством образования путем интеграции ШС УКО и ШСОКО в ИАСУ ОУ

ИАСУ должна обеспечивать системную информационную поддержку и автоматизацию процессов управления, менеджмента качества образовательной деятельности, материально-технического обеспечения, инженерно-технического обеспечения здания школы и прилегающей территории, комплексной безопасности общеобразовательной организации. Для этого в общеобразовательной организации должны функционировать информационно-телекоммуникационная сеть и информационно-коммуникационная система по ГОСТ P 54818.

Современная ИАСУ ОУ должна интегрировать в себе системы управления качеством образования и оценки качества с целью:

- автоматизации процессов управления качеством образования;

- автоматизации оценки качества образования;

- стандартизации и унификации процесса оценки качества образования на всех уровнях предоставления данных;

- выявления «проблемных компонентов», влияющих на качество образования;

- анализа диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с ФГОС;

- автоматизации прогнозирования результатов ЕГЭ и ОГЭ;

- автоматизированного расчета показателей качества образования на уровне школы/района/муниципалитета/региона;

- формирования отчетов на уровне индивидуальных учебных достижений обучающихся;

- автоматизированного формирования отчетов о качестве образования в удобном для пользователя виде и т.д.

Функционирующая таким образом ИАСУ ОУ будет работать как многоуровневая автоматическая система управления качеством образования, что обеспечит решение приоритетной задачи государственной политики в области образования по повышению его качества.

### 1.5 Экспертная система на основе полученной многоуровневой автоматической системы управления качеством образования

Под экспертной системой понимается система, объединяющая возможности компьютера со знаниями и опытом эксперта в такой форме, что система может предложить разумный совет или осуществить разумное решение поставленной задачи.

Экспертная система - это вычислительная система, в которую включены знания специалистов о некоторой конкретной проблемной области и которая в пределах этой области способна принимать экспертные решения.

Экспертная система позволяет решить неограниченное число сложных для человека задач из соответствующей предметной области. Экспертная система может быть, по-видимому, построена для любой предметной области, о чем говорит следующий перечень уже решаемых экспертными системами классов задач: диагностика, предсказание, проектирование, планирование, управление, наблюдение.

В основе экспертной системы лежит определенный запас знаний о конкретной предметной области. Эти знания организуются, как некоторая совокупность правил, которые позволяют делать заключения на основе исходных данных или предположений.

Экспертные системы решают реальные проблемы, которые обычно встают перед специалистом - экспертом. Поэтому для формирования экспертной системы нужно сначала извлечь подходящее знание из человека - эксперта. Такое знание по своей природе является скорее чисто эвристическим, а не абсолютным, содержанием которого являются несомненные факты.

Цель исследований по экспертным системам (ЭС) состоит в разработке программ, которые при решении задач, трудных для эксперта - человека, получают результаты, не уступающие по качеству и эффективности решениям, получаемым экспертом. Программные средства (ПС), базирующиеся на технологии экспертных систем, или инженерии знаний (будем использовать их как синонимы), получили значительное распространение в мире.

Экспертные системы применяются для решения только трудных практических (не игрушечных) задач. По качеству и эффективности решения экспертные системы не уступают решениям эксперта-человека. Решения экспертных систем обладают «прозрачностью», т.е. могут быть объяснены пользователю на качественном уровне. Это качество экспертных систем обеспечивается их способностью рассуждать о своих знаниях и умозаключениях. Экспертные системы способны пополнять свои знания в ходе взаимодействия с экспертом.

Конечный пользователь, которого интересует результат и (или) способ его получения, осуществляет общение с ЭС в режиме консультации.

В ходе работ по созданию ЭС сложилась определенная технология их разработки, включающая шесть следующих этапов: идентификацию, концептуализацию, формализацию, выполнение, тестирование, опытную эксплуатацию.

На этапе идентификации определяются задачи, которые подлежат решению, выявляются цели разработки, определяются эксперты и типы пользователей.

На этапе концептуализации проводится содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач.

На этапе формализации определяются способы представления всех видов знаний, формализуются основные понятия, определяются способы интерпретации знаний, моделируется работа системы, оценивается адекватность целям системы зафиксированных понятий, методов решений, средств представления и манипулирования знаниями.

На этапе выполнения осуществляется наполнение экспертом базы знаний. В связи с тем, что основой ЭС являются знания, данный этап является наиболее важным и наиболее трудоемким этапом разработки ЭС.

Процесс приобретения знаний разделяют на извлечение знаний из эксперта, организацию знаний, обеспечивающую эффективную работу системы, и представление знаний в виде, понятном ЭС. Процесс приобретения знаний осуществляется инженером по знаниям на основе анализа деятельности эксперта по решению реальных задач.

Экспертные системы обладают следующими основными характеристиками:

- экспертная система ограничена определенной сферой экспертизы;

- она способна рассуждать при сомнительных данных;

- она способна объяснить цепочку рассуждений понятным способом;

- она строится так, чтобы имелась возможность постепенного наращивания системы;

- чаще всего она основана на использовании правил;

- на выходе она выдает совет - не таблицы из цифр, не красивые картинки на экране, а четкий совет;

- экспертная система обладает способностью самообучаться.

Написание экспертных систем требует сравнительно больших трудозатрат и материальных ресурсов.

Необходимо отметить, что в настоящее время технология экспертных систем используется для решения различных типов задач (интерпретация, предсказание, диагностика, планирование, конструирование, контроль, отладка, инструктаж, управление) в самых разнообразных проблемных областях, таких, как финансы, нефтяная и газовая промышленность, энергетика, транспорт, фармацевтическое производство, космос, металлургия, горное дело, химия, образование, целлюлозно-бумажная промышленность, телекоммуникации и связь и др.

Для использования экспертной системы в качестве полезного инструмента управленческой деятельности в образовании необходима, прежде всего, детальная разработка концепции и модели информационно-методического обеспечения управления качеством и системы оценки качества образования.

Следующий этап – разработка и создание экспертной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся разработчиками и программистами АСУ на основе описанной выше ИАСУ ОУ – потребует детального изучения опыта экспертов-педагогов, экспертов-руководителей, тесного сотрудничества всех  и соответствующее финансовое обеспечение.

Экспертная система управления качеством на основе описанной выше многоуровневой ИАСУ ОУ,  позволит решить следующие задачи:

- в любой момент времени выстраивать образовательные траектории на уровне образовательного  учреждения, класса, обучаемого и т.д. с учетом текущей успеваемости;

- планомерно осуществлять своевременную точечную коррекцию индивидуальных образовательных траекторий обучаемых в сторону повышения качества путем взаимодействия с экспертной системой в режиме консультаций (получения конкретных ответов на вопросы и советов по выполнению дифференцированных заданий разного уровня (интерактивных лекций, тестов, творческих заданий и т.д.) по запросам пользователей (учителей, обучаемых, родителей));

- оптимизировать процессы управления и повысить качество управления образованием путем взаимодействия с экспертной системой в режиме консультаций (получения конкретных советов и рекомендаций по принятию управленческих решений, исходя из статистических данных, накопленных системой).

## 2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).

- этап (июнь 2015 г. – декабрь 2015 г.) – подготовительный.

  - Анализ и коррекция существующих систем управления качеством и оценки качества в МАОУ СОШ №76 с целью оптимизации процессов управленческой деятельности  и оценки качества с помощью используемых  электронных систем на июнь-сентябрь 2015 года.

  - Анализ функций и возможностей используемой автоматизированной электронной системы управления образовательным учреждением  Сетевой город.Образование (СГО), в том числе встроенной в СГО многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО), с целью последующего преобразования этой системы в описанные выше ИАСУ ОУ и экспертную систему управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся.

  - Разработка плана мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г.

  - Обсуждение и утверждение проекта и плана его реализации.

  - Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу по развитию ИАСУ ОУ на уровне МАОУ СОШ №76.

  - Взаимодействие и сотрудничество в качестве экспертов-педагогов и экспертов-руководителей ОУ с разработчиками ИАСУ ОУ на основе СГО (и, в будущем, экспертной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся) по созданию технического задания  (ТЗ) и текущих коррекций ТЗ по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ на уровне образовательного учреждения.

  - Выполнение работ по первоначальной апробации ИАСУ ОУ в соответствии с планом реализации проекта и предъявление первичных результатов участникам образовательного процесса.

- этап (январь 2016 г. – август 2018 г.) – основной.

  - Реализация основных направлений деятельности в соответствии с планом мероприятий.

  - Анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта. Внутренний и внешний аудит качества образования в МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга.

  - Предъявление общественности содержательных, организационных, аналитических аспектов реализации проекта.

- этап (сентябрь 2018 г. – май 2019 г.) – результирующий.

  - Полномасштабное развёртывание реализации проекта.

  - Предъявление результатов работы на уровне ОУ г. Екатеринбурга и Свердловской области.

  - Подведение итогов реализации проекта.

## 3. Содержание и методы реализации инновационного проекта (программы), необходимые условия организации работ.

Реализация инновационного проекта «Управление качеством образования образовательной организации на основе информационных технологий» будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г., разработанным на первом (подготовительном) этапе реализации проекта, исходя из целей проекта.

В основу планирования будет положен календарный план реализации проекта, предусматривающий  соблюдение сроков выполнения конкретных работ (мероприятий).

В ходе планирования предусмотрено получение конкретной продукции, перечень которой присутствует в календарном плане проекта.

Мониторинг реализуемого проекта, который дает возможность показать достижение прогнозируемых результатов работы по каждому этапу реализации проекта, будет подготовлен и осуществлен в соответствии с разработанным планом мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г. и календарным планом.

В основу программы мониторинга войдут критерии оценки результатов, средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, усовершенствованные и разработанные на 1 этапе и в ходе проекта. Мониторинг будет проводиться непрерывно в течение всей инновационной деятельности, он будет отслеживать все процессы управления качеством, оценивая его составляющие и результативность.

В процессе управления качеством образования результаты запланированной деятельности будут сравниваться с фактическими данными с целью предупреждения  сбоев в эффективном функционировании инновационного проекта.

Управленческая деятельность и коррекция управленческой деятельности администрации МАОУ СОШ №76 (непрерывный цикл управления качеством) обеспечит необходимые условия для проведения работ (мероприятий) и разработки необходимых учебно-методических материалов, обеспечивающих проект; разработку и утверждение локальных документов, необходимых для реализации проекта и распространение, внедрение результатов реализации проекта в массовую практику; устойчивость результатов проекта.

Методы реализации инновационного проекта:

- методы генерирования идей:  «мозговой штурм», синектика, метод ассоциаций и аналогий;

- методы научного познания:

  - общенаучные (анализ, моделирование, синтез, аналогия, обобщение),

  - методы эмпирического и теоретического исследования;

- методы принятия управленческих решений:

  - диагностика проблем,

  - выявление альтернатив,

  - выбор альтернатив,

  - реализация решения;

- методы взаимодействия и сотрудничества (в данном случае, в качестве экспертов-педагогов и экспертов-руководителей ОУ с разработчиками ИАСУ ОУ на основе СГО (и, в будущем, экспертной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся) по созданию технического задания  (ТЗ) и текущих коррекций ТЗ по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ);

- метод коррекции и т.д.

С целью анализа промежуточных результатов работы в рамках проекта в течение второго и третьего этапов проекта в МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга будет организован аудит качества образования (внутренний и внешний). Отчетность по аудиту качества будет представлена на школьном сайте.

В рамках реализации проекта будет активизирована работа по презентации инновационного опыта на уровне ОУ г. Екатеринбурга и Свердловской области.

С этой целью будут организованы:

- открытые мероприятия (семинары, мастер-классы, круглые столы, дни открытых дверей, родительские собрания и т.д.), назначение которых  информирование о целях, задачах, механизмах  и  результативности реализации проекта; предъявление и диссеминация инновационного опыта;

- свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого общения творческих учителей;

- участие ОУ в практических мероприятиях (конференциях, чтениях и пр.);

- электронные публикации документации  (в том числе нормативно-правовой) и текущих отчетов о результатах реализации проекта на страничке проекта, созданной на школьном сайте МАОУ СОШ №76 http://школа76.екатеринбург.рф/, http://www.school76.ru/ (проект, материалы мониторинга (частично), иную информацию о реализации проекта);

- публикации в сборниках различного уровня статей и научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта;

- публикация публичного отчета с включением информации о реализации проекта, опубликованного на сайте ОУ.

- предъявление педагогическому сообществу образовательных ресурсов, которые могут быть предложены потенциальным пользователям в обобщенном (осмысленном), структурированном и методически объясненном виде): авторских программ; способов обучения; учебно-методических пособий, дидактических материалов.

По окончании каждого этапа и срока проекта в целом (в публичном отчете - ежегодно) на сайте ОУ будет представлена отчетная документация о реализации проекта.

## 4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу.

- этап (июнь 2015 г. – декабрь 2015 г.) – подготовительный.

В результате проведенного анализа и коррекции систем управления качеством и оценки качества в МАОУ СОШ №76 с целью оптимизации процессов управленческой деятельности  и оценки качества с помощью используемых  электронных систем, анализа функций и возможностей используемой автоматизированной электронной системы управления образовательным учреждением  Сетевой город.Образование (СГО), в том числе встроенной в СГО многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО), планирования мероприятий по реализации проекта и выполнения работ согласно данному планированию, по окончании 1 этапа (подготовительного)  будут разработаны:

- новая функциональная схема оказания образовательных услуг с указанием обязанностей, задач и регламентов деятельности всех подразделений;

- предложения по работе с персоналом общеобразовательного учреждения (повышение квалификации и прохождение процедур аттестации);

- измеряемые критерии (характеристики, параметры и индикаторы) качества, методы и инструментарий их измерения и сбора информации;

- план организации работ по улучшению качества образования;

- модель школьной системы оценки качества образования.

К окончанию  1 этапа запланированы: незначительное снижение аудиторной нагрузки  (до 5 %) при одновременном повышении качества образования и улучшения показателей здоровья, социализации  учащихся (не менее 2%).

- этап (январь 2016 г. – август 2018 г.) – основной.

К началу 2 этапа реализации проекта будет разработан комплекс нормативно-правовых документов, регламентирующих работу по развитию ИАСУ ОУ на уровне МАОУ СОШ №76.

Совместно с разработчиками ИАСУ ОУ будет создано техническое задание  (ТЗ или его часть) по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ. В ходе первоначальной апробации ИАСУ ОУ будут осуществляться текущие коррекции ТЗ по запросам пользователей системы.

Отчетность о выполнении работ по первоначальной апробации ИАСУ ОУ в соответствии с планом реализации проекта и предъявление первичных результатов участникам образовательного процесса будут опубликованы на сайте ОУ.

В соответствии  с разработанными измеряемыми критериями качества будет усовершенствована автоматизированная многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО), встроенная в систему СГО.

На 2 этапе проекта планируется постепенное снижение аудиторной нагрузки на учащихся за счет внедрения системы дистанционного обучения (до 10 %) и постепенный переход на односменный режим работы.

Будет усовершенствована система электронного образовательного документооборота на основе единой базы данных участников образовательного процесса.

Совместно с разработчиками ИАСУ ОУ и, на ее базе, экспертной системы, будут создаваться алгоритмы работы экспертной системы управления качеством образования.

Будут созданы методические рекомендации для разработки автоматической системы управления качеством образования интегрированной с системой образовательного электронного документооборота.

Дальнейшее развитие получит система внеурочной деятельности учащихся по направлениям:

 техническое (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии) с целью успешного участия в программе «Уральская инженерная школа»;

 спортивное (коньки, лыжи, парашютный спорт, фехтование, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, скалолазание, школа безопасности, у-шу, каратэ) с целью развития системы здоровьесбережения;

 творческое (студия современного танца, вокальный ансамбль); театральный кружок;

 школьный медиа-холдинг (газета, радио, школьное ТВ) с целью успешной социализации учащихся.

К окончанию 2 этапа для управления качеством образования в МАОУ СОШ №76 будет использоваться усовершенствованная в соответствии с ТЗ автоматизированная система управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся (по возможности с техническими функциями, максимально приближенными к экспертной системе).

Будет проведен анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта. Внутренний и внешний аудит качества образования в ОУ покажет уровень качества образования (ожидаемый результат 5-10%).

Планируемые улучшения показателей здоровья, социализации  учащихся (не менее 5%).

- этап (сентябрь 2018 г. – май 2019 г.) – результирующий.

3 этап – этап полномасштабного развёртывания реализации проекта. На этом этапе снова и снова будет осуществляться цикл управления качеством: управленческая деятельность и коррекция управленческой деятельности на основе:

1. анализа и объективной оценки существующего положения вещей;

2. определения направлений деятельности для улучшения качества образования и постановки соответствующих целей;

3. осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей;

4. внесения изменений в действующие локальные акты учреждения или принятия новых локальных актов.

5. дальнейшей автоматизации процессов управления и оценки качества образования путем активного сотрудничества с разработчиками ИАСУ ОУ (экспертной системы на основе индивидуальных траекторий учащихся).

Действующая ИАСУ ОУ (экспертная система управления качеством образования) позволит увеличить и ускорить цикличность принятия управленческих решений.

Ожидаемые результаты к завершению проекта: снижение аудиторной нагрузки  (до 40%) при одновременном повышении качества образования (10%) и улучшения показателей здоровья, социализации  учащихся (10%).

В течение всего срока реализации проекта с целью предъявления результатов работы на уровне ОУ г. Екатеринбурга и Свердловской области запланированы:

- открытые мероприятия (семинары, мастер-классы, круглые столы, дни открытых дверей, родительские собрания и т.д.), назначение которых  информирование о целях, задачах, механизмах  и  результативности реализации проекта, предъявление и диссеминация инновационного опыта;

- свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого общения творческих учителей;

- электронные публикации документации по проекту  (в том числе нормативно-правовой) и текущих отчетов о результатах реализации проекта на школьном сайте МАОУ СОШ №76 http://школа76.екатеринбург.рф/, http://www.school76.ru/;

- создание и публикация в сборниках различного уровня статей и научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта;

- публичный отчет с включением информации о реализации проекта, опубликованный на сайте ОУ.

## 5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

Содержание  и результативность управленческой деятельности в школе (в том числе с использованием информационных технологий и ИАСУ ОУ) тесно связаны с оценкой эффективности образовательного процесса.

Оценивая качество образования, следует учитывать:

- уровень мастерства педагогических кадров;

- уровень методического обеспечения школы;

- социальный запрос родителей, обучающихся;

- сформированность нормативно-правовой базы деятельности;

- состояние материально-технической базы школы;

- финансовое обеспечение реализации проекта.

Четко выработанная система оценивания позволит управлять проектом в рамках образовательного процесса школы, координировать увеличение связей школы с внешней средой, обеспечивать совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей, общественности в развитии образовательного процесса с целью удовлетворения образовательных запросов местного сообщества, семьи, личности.

При этом одновременно работают два взаимосвязанных процесса:

- сохранение всего лучшего, что дает устойчивые положительные результаты;

- проектирование развития школы.

Система оценивания, а, следовательно, и управление развитием школы средствами проекта являются демократичными, системными, целевыми, опережающими. Все это дает возможность рассчитывать реально достижимые цели, а также своевременно предвидеть возникновение факторов, мешающих их достижению, и реагировать на них до того, как их действие приведет к негативным последствиям в школьном образовательном пространстве.

Система оценивания эффективности реализации мероприятий проекта включает в себя:

- сравнительные оценочные данные;

- безоценочные данные;

- анализ результатов деятельности;

- выделение критериев эффективности реализации мероприятий проекта, (таблица 1).

Таблица 1.  Критерии и показатели эффективности проекта

| Направления реализации проекта | Критерий | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Повышение социального статуса школы через создание единого информационного пространства в социуме. Управление качеством образования с помощью циклично совершенствуемой автоматизированной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся (по возможности с техническими функциями, максимально приближенными к экспертной системе). | 1. Рейтинг школы в профессиональном сообществе и в территориальном социуме | - повышение уровня качества знаний; - увеличение количества участников и призеров конкурсов и олимпиад различных уровней; - положительная динамика поступления в ВУЗы выпускников школы; - увеличение количества положительных отзывов участников образовательного процесса; - положительная оценка проводимых мероприятий по предъявлению положительно инновационного опыта: мастер-классов, семинаров, конференций и т.д.; - комфортная и здоровье сберегающая образовательная среда; - положительная оценка деятельности ОУ во взаимодействии с различными социальными структурами; - увеличение дополнительного финансирования. |
| Организация сетевого взаимодействия по всем направлениям учебно-воспитательного процесса на муниципальном, региональном, федеральном уровне. | 2. Уровень обучения и воспитания учащихся | - результаты итоговой аттестации; - результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ; - количество выпускников, поступивших в ВУЗы; - количество учащихся, принимавших участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней; - самоанализ ОУ по здоровьесбережению учащихся на основе инновационных образовательных технологий вследствие снижения аудиторной нагрузки на учащихся; -уровень социализации учащихся на основе развития внеурочной деятельности; - многоуровневый автоматический контроль качества образования на всех уровнях управления; - оптимизация затрат на образовательную деятельность. |
| Инновационная деятельность с использованием информационно-коммуникативных технологий. Использованием современных образовательных технологий в профессиональном развитии педагогов. | 3. Уровень использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных для профессионального развития педагогов. | - количество используемых современных образовательных технологий в школе, в том числе информационно-коммуникационных; - количество педагогов использующих современные образовательные технологии в школе, в том числе информационно-коммуникационные, в профессиональной деятельности; - количество педагогов прошедших курсы повышения квалификаций по современным образовательным технологиям; - количество учителей, участвующих в экспериментальной работе; - успешность развития системы внеурочной деятельности учащихся при переходе на односменный режим работы по направлениям:  техническое (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии) с целью успешного участия в программе «Уральская инженерная школа»;  спортивное (коньки, лыжи, парашютный спорт, фехтование, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, скалолазание, школа безопасности, у-шу, каратэ) с целью развития системы здоровьесбережения;  творческое (студия современного танца, вокальный ансамбль); театральный кружок;  школьный медиа-холдинг (газета, радио, школьное ТВ) с целью успешной социализации учащихся. |
| Управленческая деятельность и коррекция управленческой деятельности с помощью ИАСУ ОУ | 4. Качественный уровень используемой автоматизированной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся (по возможности с техническими функциями, максимально приближенными к экспертной системе). | Внешний и внутренний аудит: - оценка системы управления качеством образования; - анализ и оценка МСОКО; - оценка используемой ИАСУ ОУ, в том числе, в качестве экспертной системы; - оценка сформированности нормативно-правовой базы деятельности в рамках проекта. |
| Модернизация материально-технической базы школы. Создание информационно-статистического обеспечения с помощью ИАСУ ОУ. | 5. Качественное улучшение материально-технической базы школы. | - высокий уровень развития функционирующих автоматизированных систем управления качеством:  электронного документооборота;  системы контроля доступа в ОУ;  автоматизированного учета питания школьников;  электронной библиотеки ОУ;  систем дистанционного обучения CompetentumМАГИСТР и информационного ресурса ЯКласс; - оснащенность компьютерной техникой на всех уровнях образовательной деятельности; - оснащенность учебных кабинетов электронными образовательными ресурсами и электронным лабораторным оборудованием; - высокий уровень интерактивного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса посредством ИАСУ ОУ; - наличие современного оборудования для обеспечения технического направления деятельности и участия в программе «Уральская инженерная школа» (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии). |
| Создание программы взаимодействия с различными социальными структурами, заинтересованными в работе школы. | 6. Активизация сотрудничества субъектов образовательной среды и социума. | - степень вовлеченности Совета школы, социальных партнеров, выпускников, администрации в принятие управленческих решений в школе; - разнообразие форм, обеспечивающих доступность и открытость информации о школе; - увеличение дополнительных финансовых потоков в школу. |

Координацию и контроль над выполнением проекта оставляет за собой администрация школы и Совет школы.

Непосредственные помощники и исполнители управленческих решений директора:

- заместитель директора по УВР;

- заместитель директора по ВР;

- заместитель директора по НМР;

- заместитель директора по правовым вопросам;

- заместитель директора по АХЧ;

- руководители школьных МО по предметам;

- тьюторы систем ДО Competentum МАГИСТР и ЯКласс.

## 6. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) (Таблица 2).

Таблица 2. Календарный план реализации инновационного проекта

| Содержание выполняемых работ | Перечень конечной продукции | Сроки |
| --- | --- | --- |
| - Анализ системы управления качеством образования в МАОУ СОШ №76 с целью оптимизации управленческой деятельности с помощью используемых электронных систем на июнь-сентябрь 2015 года. | - новая функциональная схема оказания образовательных услуг с указанием обязанностей, задач и регламентов деятельности всех подразделений; - предложения по работе с персоналом общеобразовательного учреждения (повышение квалификации и прохождение процедур аттестации); - измеряемые критерии (характеристики, параметры и индикаторы) качества, методы и инструментарий их измерения и сбора информации; - план организации работ по улучшению качества. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Анализ системы оценки качества в МАОУ СОШ №76 с целью оптимизации процесса оценки качества с помощью используемых электронных систем на июнь-сентябрь 2015 года. | Модель школьной системы оценки качества образования на основе: - единых критериев и показателей качества образования, обновленной методологии его измерения; - разработанной технологии сбора информации, ее обработки, накопления и использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений; - созданной ресурсной базы функционирования образовательной статистики и автоматизированного мониторинга качества образования; - разработанной идеологии, инструментария, методик измерения и оценки, а так же электронных баз данных и порядка работы с ними, форм и порядка информирования внешних пользователей; - организационного сопровождения федерального (ЕГЭ, ОГЭ) и регионального мониторинга качества образования; - обеспечения непрерывного «наблюдения» за состоянием образовательного процесса в образовательном учреждении, аналитического обобщения получаемой информации и обеспечения эффективного и объективного его информационного отражения; - своевременного выявления изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, вызывающих их; - предупреждения негативных тенденций, осуществления краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития образовательного процесса и его результатов; - обеспечения оценки эффективности, оптимальности и результативности инновационных процессов; - информационного обеспечения формирования рейтинга педагогических работников на основе их достижений для определения стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество обучение и воспитания; - обеспечения повышения квалификации педагогических работников, по вопросам, касающимся качества образования и его оценки. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Анализ функций и возможностей используемой автоматизированной электронной системы управления образовательным учреждением Сетевой город.Образование (СГО), в том числе встроенной в СГО многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО), с целью последующего преобразования этой системы в описанные выше ИАСУ ОУ и экспертную систему управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся. | - Методические рекомендации по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ и экспертную систему управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся. - Структура и перечень функциональных характеристик ИАСУ ОУ. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Разработка плана мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г. | Проект плана мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Обсуждение и утверждение проекта и плана его реализации. | Утвержденный план мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г. | декабрь 2015 г. |
| - Подготовка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих работу по развитию ИАСУ ОУ на уровне МАОУ СОШ №76. | - Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих работу по развитию ИАСУ ОУ на уровне МАОУ СОШ №76. - Комплекс нормативно-правовых документов, регламентирующих работу по развитию ИАСУ ОУ на уровне МАОУ СОШ №76. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Взаимодействие и сотрудничество в качестве экспертов-педагогов и экспертов-руководителей ОУ с разработчиками ИАСУ ОУ на основе СГО (и, в будущем, экспертной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся) по созданию технического задания (ТЗ) и текущих коррекций ТЗ по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ на уровне образовательного учреждения. | - Разработанное совместно с разработчиками ИАСУ ОУ техническое задание (ТЗ или его часть) по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ. - Текущие коррекции ТЗ по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ на уровне образовательного учреждения. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Выполнение работ по первоначальной апробации ИАСУ ОУ в соответствии с планом реализации проекта и предъявление первичных результатов участникам образовательного процесса. | Отчет о выполнении работ по первоначальной апробации ИАСУ ОУ в соответствии с планом реализации проекта и предъявление первичных результатов участникам образовательного процесса. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Предоставление отчетности о деятельности в рамках инновационного проекта. | Отчет ОУ о деятельности в рамках инновационного проекта в течение 1 этапа. | декабрь 2015 г. |
| - Реализация основных направлений деятельности в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта. | Отчеты сотрудников о выполнении плана мероприятий по реализации проекта. | январь 2016 г. – август 2018 г. |
| - Решение задач, поставленных перед педагогическим коллективом ОУ с целью реализации инновационного проекта. | - Электронный контент для системы дистанционного образования; - усовершенствованная автоматизированная многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО), встроенная в систему СГО; - постепенное снижение аудиторной нагрузки на учащихся за счет внедрения системы дистанционного обучения; - переход на односменный режим работы вследствие снижения аудиторной нагрузки; - система электронного образовательного документооборота на основе единой базы данных участников образовательного процесса (доступ, опоздания, пропуски, отметки, питание, библиотека, портфолио); - разработанные алгоритмы работы экспертной системы управления качеством образования; - методические рекомендации для разработки экспертной системы управления качеством образования, интегрированной с системой образовательного электронного документооборота; - алгоритмы работы автоматической системы управления качеством образования; - методические рекомендации для разработки автоматической системы управления качеством образования интегрированной с системой образовательного электронного документооборота; - система внеурочной деятельности учащихся при переходе на односменный режим работы по направлениям:  техническое (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии) с целью успешного участия в программе «Уральская инженерная школа»;  спортивное (коньки, лыжи, парашютный спорт, фехтование, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, скалолазание, школа безопасности, у-шу, каратэ) с целью развития системы здоровьесбережения;  творческое (студия современного танца, вокальный ансамбль); театральный кружок;  школьный медиа-холдинг (газета, радио, школьное ТВ) с целью успешной социализации учащихся. | январь 2016 г. – май 2019 г. |
| - Цикл управления качеством. Управленческая деятельность и коррекция управленческой деятельности на основе: 1. анализа и объективной оценки существующего положения вещей; 2. определения направлений деятельности для улучшения качества образования и постановки соответствующих целей; 3. осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей; 4. внесения изменений в действующие локальные акты учреждения или принятия новых локальных актов; 5. дальнейшей автоматизации процессов управления и оценки качества образования путем активного сотрудничества с разработчиками ИАСУ ОУ (экспертной системы на основе индивидуальных траекторий учащихся). | Автоматизированная система управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся (по возможности с техническими функциями, максимально приближенными к экспертной системе). | Циклично в течение 2-3 этапов (январь 2016 г. – май 2019 г.) |
| - Анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта. Внутренний и внешний аудит качества образования в МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга. | Отчетность по аудиту качества образования в МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга. | сентябрь 2018 г. |
| - Предоставление отчетности о деятельности в рамках инновационного проекта. | Отчет ОУ о деятельности в рамках инновационного проекта в течение 2 этапа. | сентябрь 2018 г. |
| - Предъявление результатов работы на уровне ОУ г. Екатеринбурга и Свердловской области. | - Открытые мероприятия (семинары, мастер-классы, круглые столы, дни открытых дверей, родительские собрания и т.д.), назначение которых  информирование о целях, задачах, механизмах и результативности реализации проекта; предъявление и диссеминация инновационного опыта; - свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого общения творческих учителей; - электронные публикации документации (в том числе нормативно-правовой) и текущих отчетов о результатах реализации проекта на школьном сайте МАОУ СОШ №76 http://школа76.екатеринбург.рф/, http://www.school76.ru/; - создание и публикация в сборниках различного уровня статей и научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта; - публичный отчет с включением информации о реализации проекта, опубликованный на сайте ОУ. | сентябрь 2015 г. – май 2019 г. |
| - Подведение итогов реализации проекта. | Отчет ОУ о деятельности в рамках инновационного проекта. | май 2019 г. |

## 7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта (программы).

- Сборник статей МАОУ СОШ №76 "Инновации ради инноваций? Или есть практический результат?" (ISBN 978-3-659-61964-9), издательство LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8, адрес 66121, Saarbrücken, Germany; Handelsregister Amtsgericht Saarbrücken HRA 10356 Identification Number (Verkehrsnummer): 13955.

- Ежегодные публикации статей педагогов МАОУ СОШ №76 в сборниках статей конференций ИРО ИТО-2009 – ИТО-2015. Статьи педагогов МАОУ СОШ №76 за 2012-2015 г.г.:

- Андриевских И.С. «Использование ИКТ как средство формирования информационной культуры ученика при изучении предмета физическая культура»;

- Белоногова Е.О., Кутищева А.Д. «Опыт работы с пультовой системой контроля и мониторинга качества знаний pro-class в начальной школе»;

- Черепанова В.М., Власова Л.Л. «Нетбук как средство обучения в начальной школе»;

- Голованова Т.А., Цацулина Е.А. «Компьютерное тестирование как элемент обучения при подготовке к ЕГЭ и ГИА»;

- Голованова Т.А., Цацулина Е.А. «Формирование умений решать стереометрические задачи с использованием ИКТ» ;

- Гордиенко С.М., Порубова Е.В. «Цифровой микроскоп как современное средство обучения на уроках биологии»;

- Кардашина М.Ю., Шестова О.В. «Интерактивная доска как инструмент обучения в начальной школе»;

- Немировская Н.С. «Документ-камера как инструмент реализации наглядного принципа обучения на уроках в начальных классах»;

- Плотникова Е.В., Семёнова Н.Б. «Дистанционное обучение в начальной школе»;

- Райкова С.Г., Боровских Н.В. «Использование модульной системы экспериментов PROLOG в начальной школе, как средство организации учебно-исследовательской и проектной деятельности»;

- Соловьева  Т.В. «Использование нетбуков на уроках математики»;

- Соловьева Т.В. «Дистанционный менеджмент или эффективная работа на расстоянии»;

- Старцева Ю.В. «Web-квест как средство развития универсальных учебных действий на уроках литературы»;

- Зайцева С.В., Овсянникова Н.А. «Компьютерный тренажёр как средство подготовки к ЕГЭ»;

- Звягина Т.В. «Электронный портфолио педагога в системе Сетевой город. Образование»;

- Звягина Т.В. «Дистанционное обучение – путь к пятидневке в начальной школе»;

Голованова Т. А., Цацулина Е. А. «В ногу со временем или опыт использования айпадов на уроках»;

- Александров И.Н. «Применение проектной деятельности на занятиях по робототехнике с целью профессионального самоопределения школьников»;

- Порубова Е.В. «Интерактивный урок - технология обучения XXI века»;

- Зайцева С.В., Овсянникова Н.А. «Применение ЦОР на уроках русского языка в школе»;

- Климовских И.А., Обухова М.А. «Применение нетбуков из комплекта цифровой лаборатории для проведения лабораторных работ по оптике с использованием лазеров в 8, 11 классах средней школы»;

- Панова Л.В. «Пультовая ситема SENTEO как средство анкетирования учащихся на уроках обществознания»;

- Панова Л.В. «Дистанционное обучение с помощью интерактивных уроков по истории, разработанных в системе Competentum.АВТОР. Апробация и мониторинг»;

- Шестова О.В. «Дистанционное обучение в начальных классах»;

- Старцева Ю.В., Порубова Е.В. «Реализация модели социализации личности в рамках деятельности образовательного учреждения с применением современных it-технологий»;

- Старцева Ю.В., Рогожников И.В. «Школьный медиа-холдинг как средство информатизации образовательно-воспитательного процесса»;

- Завьялова А. О. «Цифровая лаборатория по физике как основа инноваций в физическом образовании школьников»;

- Соловьева Т.В. «МСОКО – инструмент оценки качества образования»;

- Соловьева Т.В. «Применение современных средств обучения на уроках математики»;

- Шестова О.В. «Дистанционное обучение в начальных классах на уроках окружающего мира»;

- Луткова Т. В. «Новые технологии - жизнь без опасности!»;

- Александров И.Н. «Использование приемов ТРИЗ в процессе обучения робототехнике с целью подготовки школьников к творческой деятельности».

- Методические рекомендации по созданию информационной образовательной среды (ИОС) в школе.

- Проекты:

- «Лаборатория робототехники 10+»

- «IT-технологии как фактор повышения качества образования»

- «Городской ресурсный центр организации дистанционной поддержки образовательного процесса в школе на базе МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга по оказанию научно-методической и информационной помощи образовательным учреждениям МО «город Екатеринбург»

- Описание модели получения технического (инженерного) образования на базе МАОУ СОШ №76: «Цифровая школа XXI века – новые возможности!»

- «Создание системы управления качеством образования школы на основе IT- технологий как фактор успешного внедрения ФГОС».

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

Перечень нормативных правовых документов Российской Федерации и Свердловской области в сфере образования, регламентирующих реализацию проекта.

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".

- ФГОС ООО и ФГОС НОО.

- Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 N 1)).

- Федеральный закон РФ от 08.06.2011 N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".

- Национальный стандарт РФ: ГОСТ Р 55749-2013 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Интегрированная автоматизированная система управления общеобразовательной организацией».

- Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы".

- Постановление от 6 мая 2013 года N 578-ПП «Об утверждении Концепции развития единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской области».

# 5. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

Таблица 3. Финансирование инновационного проекта

# 6. ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

В ОУ №76 преобладает приоритет знаний и науки и высокий уровень управления, рациональное использование ресурсов, в том числе и профессиональных.

Управление образовательным учреждением осуществляется согласно регламентам работы учреждений общего образования как планомерное, организованное, научно-обоснованное, систематическое воздействие на коллектив школы с целью обеспечения его оптимального функционирования в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды.

Реализация проекта предполагает:

- постоянный поиск путей, средств и методов, необходимых для выполнения социального заказа на формирование творческой, гармонично развитой личности, обладающей логическим мышлением, способной анализировать и решать современные жизненные задачи;

- успешное решение управленческих задач и преобладание решений, направленных на информатизацию образования;

- высокое качество обучения гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам на современном уровне;

- развитие системы внеурочной деятельности учащихся согласно требованиям ФГОС нового поколения.

Основным  механизмом устойчивости результатов проекта является системное применение концепции цикличного управления качеством образования с помощью совершенствуемой автоматизированной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся (по возможности с техническими функциями, максимально приближенными к экспертной системе) и постоянный мониторинг качества с помощью встроенной в нее МСОКО.

Немаловажно, что автоматизация управленческой деятельности с помощью ИАСУ ОУ позволит ускорить цикличность процессов управления, а с помощью экспертной системы можно не только выстраивать индивидуальные образовательное траектории, но и осуществлять их своевременную планомерную коррекцию в сторону повышения качества.

Подготовка нормативно-правовой базы, разработка пакета методических документов и рекомендаций, качественное обновление материальной базы школы, управление качеством с помощью ИАСУ ОУ является необходимым условием для обеспечения стабильности полученных в ходе реализации проекта результатов.

Сегодня педагогический опыт ОУ №76 изучается на муниципальном, федеральном и региональном уровнях с помощью следующих методов:

- анкетирование, опрос, наблюдение, собеседование;

- посещение уроков, внеклассных мероприятий, их анализ;

- изучение его рабочей документации (планов);

- проведение контрольных работ, творческих работ, подтверждающих эффективность опыта;

- проведение открытых мероприятий: семинаров, мастер-классов, круглых столов, научно-практических конференций, стажировочных дней и т.д.

В едином информационном пространстве учреждения реализованы следующие инновационные проекты: «Ресурсный центр дистанционной поддержки образования», «Лаборатория робототехники 10+», «Городской опорный центр по теме «IT-технологии как фактор повышения качества образования», базовая площадка ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» в рамках стажировочной площадки по теме «Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования как фактор модернизации системы образования Свердловской области».

В рамках данных объединений педагоги  активно обобщают и распространяют свой опыт работы среди учителей школы, района и города, области и РФ.

Творческими объединениями педагогов (отдельными педагогами) для всех участников образовательного процесса разработаны инструкции, лабораторные работы, тесты, интерактивные уроки и кроссворды, web-квесты, дистанционные уроки, научные статьи и т.д, которые опубликованы на сайте ОУ http://school76.ru/,   http://школа76.екатеринбург.рф/about/documents, в системе Сетевой город, в системах дистанционного образования Competentum МАГИСТР, в сборниках конференций ГАОУ ДПО СО «ИРО» и др.

Ими разработаны и представлены педагогическому сообществу алгоритмы учебных действий по предметам; системы методических приемов с применением it-технологий; эффективные средства обучения (тестовые тренажеры в электронных системах обучения (http://school76.ru/?category=37&class=rubric_articles_items&id=194).

Следует отметить, что перечисленные выше, формирующие единое информационное пространство школы, автоматизированные электронные системы управления образовательным учреждением сегодня успешно функционируют во многих образовательных учреждениях г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Но первоначальное их освоение (с последующим внедрением в систему управления ОУ), их правовое нормативное обоснование, было организовано на базе МАОУ СОШ №76.

Успешное внедрение этих систем в других ОУ произошло, во многом, благодаря распространению инновационного опыта МАОУ СОШ №76 на открытых мероприятиях различного уровня.

МАОУ СОШ №76 – первое учреждение г. Екатеринбурга, где на основе биометрической информации (отпечаток пальца, с 2015 года - геометрия глаз) были организованы система контроля доступа с IP-видеонаблюдением, автоматизированного контроля питания, учет книгооборота.

Организация на базе ОУ электронной библиотеки с учетом информации о школьной литературе в едином всероссийском реестре – длительный и трудоемкий процесс. Внедряя данную систему в ОУ №76, сотрудники школьной библиотеки делятся на протяжении последних нескольких лет собственным инновационным опытом ее введения на уровне района, города, региона, страны на открытых мероприятиях ОУ.

Опыт введения только электронного журнала в системе Сетевой город.Образование без его бумажного аналога в г. Екатеринбурге принадлежит МАОУ СОШ №76. Это стало темой многих открытых мероприятий различного уровня на протяжении последних лет.

Опыт введения дистанционного образования с помощью системы Competentum МАГИСТР тоже востребован в среде педагогов. Причем система ДО Competentum МАГИСТР в г. Екатеринбурге используется только в МАОУ СОШ №76.

Цифровая лаборатория МАОУ СОШ №76 для обучения физике в своем роде уникальна и доступна для внедрения  и обучения в соответствии с моделью технического (инженерного) образования в других образовательных учреждениях.

Педагоги начальной школы активно используют в образовательном процессе комплект измерительно-вычислительной техники Active education, используя готовые и создавая собственные разработки.

Принимая активное участие в таких значимых мероприятиях как «Иннопром 2009», «Иннопром 2013», областной семинар «Цифровые лаборатории», стажировки ИРО, «Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности по методике WorldSkills, Junior Skills» (1 место, 2014), «Всероссийский этап Международных состязаний роботов 2011», «Детская технологическая школа ЛЕГОКОМП, Талицкий городской округ», «Уральский робототехнический фестиваль 2011», Всероссийская конференция «Методика преподавания основ робототехники школьникам в основном и дополнительном образовании 2013,2014», Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «Робофест 2013»-2013, Областной семинар «Робототехника: Первые шаги» 2011, Международная научно практическая конференция «Инновационные решения в образовании: от школы к производству» 2014, VIII международная научно-практическая конференция «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» 2014 и др., педагоги МАОУ СОШ №76 демонстрируют собственные инновации, в том числе технического (инженерного) характера.

Огромное внимание уделяется педагогическим коллективом ОУ здоровьесбережению и пропаганде здорового образа жизни. Проведенный 5.12.2014 городской семинар "Новые технологии - жизнь без опасности!" по обеспечению безопасности жизнедеятельности путем обучения правилам дорожного движения, на котором присутствовало 117 педагогов г. Екатеринбурга, получил самую высокую оценку слушателей. Используя внедренные в ОУ автоматизированные системы и электронные интерактивные сервисы, например, обучающую технологию КИНЕКТ для ролевой игры и цифровую лабораторию, педагоги ОУ продемонстрировали собственные инновационные приемы их применения.

Для организации технического (инженерного) направления образования в ОУ №76 планируется дальнейшее развитие собственных и привнесенных инноваций.

В рамках всероссийского проекта «Лаборатория CISCO» в школе №76 c 2015 года организована и приступает к работе лаборатория по практической отработке сборки (разборки) системных блоков персональных компьютеров, установки дополнительного оборудования в системный блок, установки и настройки операционных сред, локальных сетей и соответствующего прикладного программного обеспечения.

С 1 сентября 2015 года планируется внедрение новых образовательных электронных ресурсов всероссийской системы дистанционного образования ЯКЛАСС и ее апробация участниками образовательного процесса в течение нового учебного года.

В рамках курса «Информатика и ИКТ» при изучении 3D-редакторов планируется использование школьного 3D-принтера для быстрого прототипирования полученных моделей. Для внедрения этой инновационной технологии необходимо разработать  методические рекомендации, определяющие взаимосвязь теоретического материала (работа в 3D-редакторе) и практической части по созданию готового прототипа.

Все инновационные разработки педагогов школы опубликованы в сборнике статей под единым названием «Инновации ради инноваций? Или есть практический результат?», бесплатно выпущенный Германским издательством LAP Lambert Academic Publishing под ISBN 9783659619649.

Устойчивость предполагаемых результатов реализации проекта обосновывается и тем, что перечисленные выше виды деятельности, проекты, технологии и планы по организации образовательного процесса на инновационном уровне органично вписываются в данный проект и работают для повышения качества и воспитания личности современного типа.

Механизмы внедрения полученных результатов в систему образования в Свердловской области после окончания реализации инновационного проекта:

- предъявление положительного инновационного опыта МАОУ СОШ №76 на муниципальном, федеральном и региональном уровнях с помощью перечисленных выше методов;

- создание методических рекомендаций по внедрению ИАСУ ОУ в систему образования Свердловской области и других методических разработок в рамках проекта с последующей публикацией материалов в сборниках различного уровня и в сети Интернет (в первую очередь, на школьном сайте http://school76.ru/,   http://школа76.екатеринбург.рф/about/documents);

- проведение цикла самооценки работы образовательного учреждения на основе ключевых критериев International Standards Organization (ISO) и Total Quality Management (TQM), адаптированных к условиям школы,  и самоанализа в конце каждого этапа проекта с последующим предъявлением полученных результатов;

- проведение оценки качества образования с помощью МСОКО, встроенной в ИАСУ ОУ в конце каждого этапа проекта с последующим предъявлением полученных результатов;

- проведение индивидуальных консультаций на уровне администрации и педагогических работников ОУ для заинтересованных лиц;

- внешняя экспертиза системы управления качеством образования на основе ИАСУ ОУ;

- экспертная оценка школьных автоматизированных систем управления качеством образования по просьбам администрации этих ОУ.

Процесс внедрения ИАСУ ОУ (а далее экспертных систем на основе образовательных траекторий обучаемых) с целью управления качеством в систему образования в Свердловской области в значительной степени зависит от того, насколько полно будут использованы имеющиеся на всех уровнях ресурсы.

Ресурсы - это не только финансовые средства. Любая организация характеризуется различными видами ресурсов:

- материальными (технико-технологическими);

- экономическими (финансовыми);

- человеческими (кадровыми);

- информационными;

- организационными и др.

Для успешного внедрения ИАСУ ОУ в систему образования необходимо выполнить анализ ресурсного обеспечения проекта внедрения. Методические рекомендации по внедрению ИАСУ ОУ в систему образования Свердловской области будут разработаны с учетом имеющегося (или требуемого) ресурсного обеспечения.

Экспертная система – система, объединяющая в своей среде опыт и знания эксперта в некоторой  области (в данном случае - педагога) с возможностями компьютера (автоматизация расчётов, быстродействие, автоматизированный поиск и т.д.).

Школьная система управления качеством образования - совокупность субъектов (управляющих органов) и объектов управления, функциональных регламентов, методов, средств и мероприятий, направленных на проектирование, реализацию, обеспечение и поддержание такого уровня процессов, который соответствует требуемому потребителем качеству образования.

Школьная система оценки качества образования - совокупность систем внутришкольного контроля, мониторинга, общественной и профессиональной (внешней и внутренней) экспертизы и аудитов.

Интегрированная автоматизированная система управления общеобразовательной организацией -  информационная система, предназначенная для информационного обеспечения скоординированной деятельности по руководству и системному управлению  образовательной  организацией в соответствии с установленными требованиями к процессам и результатам образовательной деятельности.

Электронный регламент руководства и управления общеобразовательной организацией – совокупность правил, устанавливающих порядок руководства и управления общеобразовательной организацией; реализован на основе функционирования интегрированной автоматизированной системы управления.

Менеджмент качества образовательной деятельности – скоординированная деятельность по руководству и управлению общеобразовательной организацией с целью улучшения качества процессов и результатов образовательной деятельности.

Метод синектика использует те же правила, которые применяются при «мозговом штурме». Отличия заключаются в том, что в синектике для генерирования новых идей привлекаются специалисты из различных областей, смежных с той, в которой сформулирована проблема (стык различных дисциплин).

Диссеминация инновационного опыта – процесс, направленный на доведение (донесение) идеи, методов ее осуществления, продуктов и (или) результатов опыта инновационной деятельности до целевой аудитории.

Ресурсы (от французского resource - вспомогательное средство) - это совокупность самых разнообразных средств, возможностей и способностей, которые можно задействовать в достижении желаемых целей и задач.