Календарный план реализации инновационного проекта 
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

| Содержание выполняемых работ | Перечень конечной продукции | Сроки |
| --- | --- | --- |
| - Анализ системы управления качеством образования в МАОУ СОШ №76 с целью оптимизации управленческой деятельности с помощью используемых электронных систем на июнь-сентябрь 2015 года. | - новая функциональная схема оказания образовательных услуг с указанием обязанностей, задач и регламентов деятельности всех подразделений; - предложения по работе с персоналом общеобразовательного учреждения (повышение квалификации и прохождение процедур аттестации); - измеряемые критерии (характеристики, параметры и индикаторы) качества, методы и инструментарий их измерения и сбора информации; - план организации работ по улучшению качества. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Анализ системы оценки качества в МАОУ СОШ №76 с целью оптимизации процесса оценки качества с помощью используемых электронных систем на июнь-сентябрь 2015 года. | Модель школьной системы оценки качества образования на основе: - единых критериев и показателей качества образования, обновленной методологии его измерения; - разработанной технологии сбора информации, ее обработки, накопления и использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений; - созданной ресурсной базы функционирования образовательной статистики и автоматизированного мониторинга качества образования; - разработанной идеологии, инструментария, методик измерения и оценки, а так же электронных баз данных и порядка работы с ними, форм и порядка информирования внешних пользователей; - организационного сопровождения федерального (ЕГЭ, ОГЭ) и регионального мониторинга качества образования; - обеспечения непрерывного «наблюдения» за состоянием образовательного процесса в образовательном учреждении, аналитического обобщения получаемой информации и обеспечения эффективного и объективного его информационного отражения; - своевременного выявления изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, вызывающих их; - предупреждения негативных тенденций, осуществления краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития образовательного процесса и его результатов; - обеспечения оценки эффективности, оптимальности и результативности инновационных процессов; - информационного обеспечения формирования рейтинга педагогических работников на основе их достижений для определения стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество обучение и воспитания; - обеспечения повышения квалификации педагогических работников, по вопросам, касающимся качества образования и его оценки. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Анализ функций и возможностей используемой автоматизированной электронной системы управления образовательным учреждением Сетевой город.Образование (СГО), в том числе встроенной в СГО многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО), с целью последующего преобразования этой системы в описанные выше ИАСУ ОУ и экспертную систему управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся. | - Методические рекомендации по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ и экспертную систему управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся. - Структура и перечень функциональных характеристик ИАСУ ОУ. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Разработка плана мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г. | Проект плана мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Обсуждение и утверждение проекта и плана его реализации. | Утвержденный план мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г. | декабрь 2015 г. |
| - Подготовка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих работу по развитию ИАСУ ОУ на уровне МАОУ СОШ №76. | - Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих работу по развитию ИАСУ ОУ на уровне МАОУ СОШ №76. - Комплекс нормативно-правовых документов, регламентирующих работу по развитию ИАСУ ОУ на уровне МАОУ СОШ №76. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Взаимодействие и сотрудничество в качестве экспертов-педагогов и экспертов-руководителей ОУ с разработчиками ИАСУ ОУ на основе СГО (и, в будущем, экспертной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся) по созданию технического задания (ТЗ) и текущих коррекций ТЗ по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ на уровне образовательного учреждения. | - Разработанное совместно с разработчиками ИАСУ ОУ техническое задание (ТЗ или его часть) по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ. - Текущие коррекции ТЗ по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ на уровне образовательного учреждения. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Выполнение работ по первоначальной апробации ИАСУ ОУ в соответствии с планом реализации проекта и предъявление первичных результатов участникам образовательного процесса. | Отчет о выполнении работ по первоначальной апробации ИАСУ ОУ в соответствии с планом реализации проекта и предъявление первичных результатов участникам образовательного процесса. | июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. |
| - Предоставление отчетности о деятельности в рамках инновационного проекта. | Отчет ОУ о деятельности в рамках инновационного проекта в течение 1 этапа. | декабрь 2015 г. |
| - Реализация основных направлений деятельности в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта. | Отчеты сотрудников о выполнении плана мероприятий по реализации проекта. | январь 2016 г. – август 2018 г. |
| - Решение задач, поставленных перед педагогическим коллективом ОУ с целью реализации инновационного проекта. | - Электронный контент для системы дистанционного образования; - усовершенствованная автоматизированная многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО), встроенная в систему СГО; - постепенное снижение аудиторной нагрузки на учащихся за счет внедрения системы дистанционного обучения; - переход на односменный режим работы вследствие снижения аудиторной нагрузки; - система электронного образовательного документооборота на основе единой базы данных участников образовательного процесса (доступ, опоздания, пропуски, отметки, питание, библиотека, портфолио); - разработанные алгоритмы работы экспертной системы управления качеством образования; - методические рекомендации для разработки экспертной системы управления качеством образования, интегрированной с системой образовательного электронного документооборота; - алгоритмы работы автоматической системы управления качеством образования; - методические рекомендации для разработки автоматической системы управления качеством образования интегрированной с системой образовательного электронного документооборота; - система внеурочной деятельности учащихся при переходе на односменный режим работы по направлениям: техническое (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии) с целью успешного участия в программе «Уральская инженерная школа»; спортивное (коньки, лыжи, парашютный спорт, фехтование, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, скалолазание, школа безопасности, у-шу, каратэ) с целью развития системы здоровьесбережения; творческое (студия современного танца, вокальный ансамбль); театральный кружок; школьный медиа-холдинг (газета, радио, школьное ТВ) с целью успешной социализации учащихся. | январь 2016 г. – май 2019 г. |
| - Цикл управления качеством. Управленческая деятельность и коррекция управленческой деятельности на основе: 1. анализа и объективной оценки существующего положения вещей; 2. определения направлений деятельности для улучшения качества образования и постановки соответствующих целей; 3. осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей; 4. внесения изменений в действующие локальные акты учреждения или принятия новых локальных актов; 5. дальнейшей автоматизации процессов управления и оценки качества образования путем активного сотрудничества с разработчиками ИАСУ ОУ (экспертной системы на основе индивидуальных траекторий учащихся). | Автоматизированная система управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся (по возможности с техническими функциями, максимально приближенными к экспертной системе). | Циклично в течение 2-3 этапов (январь 2016 г. – май 2019 г.) |
| - Анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта. Внутренний и внешний аудит качества образования в МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга. | Отчетность по аудиту качества образования в МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга. | сентябрь 2018 г. |
| - Предоставление отчетности о деятельности в рамках инновационного проекта. | Отчет ОУ о деятельности в рамках инновационного проекта в течение 2 этапа. | сентябрь 2018 г. |
| - Предъявление результатов работы на уровне ОУ г. Екатеринбурга и Свердловской области. | - Открытые мероприятия (семинары, мастер-классы, круглые столы, дни открытых дверей, родительские собрания и т.д.), назначение которых информирование о целях, задачах, механизмах и результативности реализации проекта; предъявление и диссеминация инновационного опыта; - свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого общения творческих учителей; - электронные публикации документации (в том числе нормативно-правовой) и текущих отчетов о результатах реализации проекта на школьном сайте МАОУ СОШ №76 http://школа76.екатеринбург.рф/, http://www.school76.ru/; - создание и публикация в сборниках различного уровня статей и научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта; - публичный отчет с включением информации о реализации проекта, опубликованный на сайте ОУ. | сентябрь 2015 г. – май 2019 г. |
| - Подведение итогов реализации проекта. | Отчет ОУ о деятельности в рамках инновационного проекта. | май 2019 г. |